## Slide 1: 智慧仓储系统项目周报
第 12 周（3 月 16 日—3 月 20 日） 项目组：孙浩

## Slide 2: 本周进展
完成 A 区货架传感器安装，共 480 个点位
WMS 与 ERP 接口联调通过 23 个用例中的 21 个
完成首批 12 名仓管员的系统培训

## Slide 3: 里程碑状态
里程碑 | 计划日期 | 状态
硬件安装完成 | 3 月 27 日 | 按计划
系统联调完成 | 4 月 3 日 | 存在风险
试运行 | 4 月 15 日 | 未开始

## Slide 4: 风险与问题
ERP 接口两个用例失败：库存同步存在 5 分钟延迟
B 区网络覆盖不足，需要增加 3 个无线接入点
Notes: 延迟问题已经和 ERP 厂商开会讨论，对方承诺下周二给出补丁。

## Slide 5: 下周计划
完成 B 区传感器安装
解决接口延迟问题并回归测试
编写试运行方案