# 春季新品发布筹备会会议纪要

时间：2026 年 4 月 2 日 14:00—15:30　　地点：总部 5 楼会议室

主持人：王晓雨　　记录人：李婉清

参会人员：王晓雨、陈立明、李婉清、赵海峰、刘思远　　请假：孙浩

## 一、会议议题

发布会日期与筹备进度

媒体邀请与宣传安排

门店陈列物料

其他事项

## 二、讨论情况

1. 关于发布日期：14 款新品中已有 11 款到货，陶瓷花盆因清关延误预计 4 月 18 日到货。经讨论，发布会仍定于 4 月 28 日举行，花盆一周后补充上架。

2. 关于媒体宣传：刘思远汇报了 8 位生活方式类博主的邀约名单，样品 4 月 14 日寄出，发布当天解禁。陈立明提出拍摄预算偏高，决定减少一个外景拍摄点。

3. 关于陈列物料：样板组装耗时约 40 分钟，赵海峰负责与供应商沟通简化支架结构，物料须于 4 月 24 日前送达各门店。

## 三、会议决定

发布会定于 4 月 28 日，花盆 5 月 5 日上架。

外景拍摄由两处缩减为一处。

## 四、待办事项

| 事项 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 确认花盆清关放行时间 | 赵海峰 | 4 月 9 日 |
| 寄送样品及保密函 | 刘思远 | 4 月 14 日 |
| 提交简化支架报价 | 陈立明 | 4 月 10 日 |
| 完成官网产品文案 | 李婉清 | 4 月 21 日 |

下次会议：4 月 16 日 14:00。